## 업무분장
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 난이도 | CDN Vue | 개발상태 | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | 담당자 | 마무리일정 | 비고
학습지원 spt | 관리자, 강사 adm , ins | 공지 사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제(대기 강사는 조회만) | 중 |  | O | O | O | O | O | 김주성 | end
| 강사/대기강사 ins / win | 학습 자료 | 학습자료 조회, 등록, 수정, 삭제, 첨부파일 | 중 |  | O | O | O | O | O | 박영광 | 2023-10-19
|  | 강의 계획서 | 강의계획서 조회, 등록, 수정, 삭제 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김정욱 | 2023-10-18
| 학생 std | 공지 사항 | 공지사항 조회 | 하 |  | O | O |  |  |  | 김주성 | end
|  | 강의 목록 | 강의 목록 조회, 신청 | 하 |  | O | O | O |  |  | 이미소 | 2023-10-20
|  | 학습 자료 | 학습자료 조회, 첨부파일 다운로드 | 중 |  | O | O |  |  |  | 김정욱 | 2023-10-22
학습관리 mng | 관리자 adm | 수강상담 이력 | 상담 이력 조회, 삭제 | 하 |  | O | O |  |  | O | 박영광 | 2023-10-17
|  | 강의 관리 | 강의 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김정욱 | 2023-10-16
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 |  | X | O |  |  |  | 후순위
|  | 시험결과 관리 | 시험 결과 조회(재시험x) | 하 |  | O | O |  |  |  | 후순위
| 강사/대기강사 ins / win | 수강생 정보 | 수업 정보 및 수강생 명단 조회(승인, 취소 기능 구현) | 중 |  | O | O |  | O |  | 이미소 | 2023-10-21
|  | 과제 관리 | 수업 과제 조회, 등록, 수정, 삭제, 첨부파일 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김정욱 | 2023-10-20
|  | 성적 조회 | 성적 조회 | 하 |  | X | O |  |  |  | 박영광 | 2023-10-20
|  | 상담 | 상담 조회, 등록, 수정, 삭제 | 중 |  | O | O | O | O | O | 박영광 | 2023-10-22
|  | 시험 관리 | 시험 조회, 등록, 수정, | 상 |  | O | O | O | O | O | 이미소 | 2023-10-19
| 학생 std | 개인정보 수정 | 개인정보 조회, 수정 | 하 |  | X | O |  | O |  | 후순위
|  | 수강 목록 | 수강목록 조회 및 설문조사 | 하 |  | O | O | O |  |  | 이미소 | 2023-10-17
|  | 시험 응시 | 시험 조회 및 응시 (재시험(x)) | 상 |  | O | O | O |  |  | 이미소 | 2023-10-17
|  | 과제 제출 | 과제 목록 조회, 수정 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김정욱 | 2023-10-21
취업관리 job | 관리자 adm | 이력서 관리 | 이력서 조회(눌렀을때 이력서 뜨게끔) | 하 |  | O | O |  |  |  | 김주성 | 2023-10-18
|  | 취업 정보 | 취업 상태 조회, 등록, 수정 | 중 |  | O | O | O | O |  | 김주성 | 2023-10-19
인원 관리 prs | 관리자 adm | 학생 관리(강사랑 합쳐) | 학생 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김주성 | 2023-10-20
|  | 강사 관리(학생이랑 합쳐) | 강사 목록(승인,미승인) 조회, 등록, 삭제 | 중 |  | O | O | O | O | O | 김주성 | 2023-10-21
통계 rte | 관리자 adm | 과락비율 | 종료된 강의 목록 조회, 그래프 통계 | 보류 |  | X | O |  |  |  | 후순위
시설 관리 fac | 관리자 adm | 강의실(장비랑 합쳐) | 강의실 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 하 |  | O | O | O | O | O | 김주성 | 2023-10-16
|  | 장비 관리(강의실이랑 합쳐) | 장비 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 하 |  | O | O | O | O | O | 김주성 | 2023-10-17
커뮤니티 cmt | 강사/대기강사 ins / win | Q&A | Q&A 조회, 댓글 작성 | 중 |  | O | O | O |  |  | 이미소 | 2023-10-16
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 |  | X | O |  |  |  | 후순위
| 학생 std | Q&A | Q&A 조회, 등록, 수정, 삭제 댓글 작성 | 상 |  | O | O | O | O | O | 이미소 | 2023-10-16
공통 com | 공통 com | 회원가입 | 회원가입 페이지 등록, 수정, 첨부파일 | 중 |  | X | O | O |  |  | 후순위

## 일정표시
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
김주성 |  | 강의 관리(관리자) |  | 강의 계획서(강사) |  | 과제 관리(강사) | 과제 제출(학생)
김정욱 |  | 강의실관리&장비관리(관리자) |  | 이력서 관리(관리자) | 취업 정보(관리자) | 학생 관리&강사관리(관리자)
이미소 |  | 수강상담 이력(관리자) |  | 학습 자료(강사) |  | 성적 조회(강사) | 상담(강사)
박영광 |  | Q&A(학생,강사) | 수강 목록&시험 응시(학생) | 시험 관리(강사) |  | 강의 목록(학생) | 수강생 정보(강사)
| 22일 | 16일: 23일; 17일: 24일
학습 자료(학생)
상담(강사)