## 개발현황 및 업무분장 일정
SCM 개발현황 및 업무분장 | [6 empty] | 개발 일정
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 개발상태 | 담당자 | 비고 | 9월 | [7 empty] | 10월
[7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 | 담당 | 성명
주문 | 기업고객 | 상품 목록 | 상품 정보 조회, 장바구니 등록, 단건 구매 | O | 박승종 | 구)제품 목록 | [11 empty] | 박승종 | bar: 9월 18 to 9월 19
| 기업고객 | 장바구니 목록 | 장바구니 조회, 삭제(다중), 장바구니 주문(다중) | O | 박승종 | [12 empty] | 최정흠 | bar: 9월 19 to 9월 20
| SCM담당자 | 일별수주내역 | 주문내역 조회, 배송지시서 작성 | O | 박승종 | [12 empty] | 정혜영 | bar: 9월 20 to 9월 22
| 배송담당자 | 배송 지시서 | 배송 지시서 조회, 배송 처리 기능 | O | 박승종 | [12 empty] | 김미진 | bar: 9월 22 to 9월 25
| 기업고객 | 주문 현황 / 반품 신청 | 주문 내역 목록 조회, 주문 상세내역 조회 | O | 박승종 | [12 empty] | 이재혁 | bar: 9월 26 to 9월 27
반품 | 기업고객 | 주문 현황 / 반품 신청 | 주문 내역 목록 조회, 주문 상세내역 조회, 반품 신청 | O | 최정흠 | bar: 9월 18 to 9월 20
| SCM담당자 | 반품 신청 목록 | 반품 신청 목록 조회, 반품지시서 작성(승인요청) | O | 최정흠 | bar: 9월 20 to 9월 21
| 임원 | 반품 승인 | 반품 신청 목록 조회, 반품 승인 | O | 최정흠 | bar: 9월 21 to 9월 22
| 배송담당자 | 반품 지시서 | 반품지시서 목록 조회, 반품지시서 상세내역 조회, 재고처리 | O | 최정흠 | bar: 9월 25 to 9월 26
| 기업고객 | 반품 현황 | 반품 현황 조회 | O | 최정흠 | bar: 9월 27 to 10월 4
발주 | SCM담당자 | 일별수주내역 | 기업의 주문 내역 조회 | O | 정혜영 | bar: 9월 18 to 9월 19
| 임원 | 구매 승인 | 발주 지시서 조회 후 발주 승인 | O | 정혜영 | bar: 9월 20 to 9월 21
| 구매담당자 | 발주 지시서 목록 | 발주 지시서 목록 조회 및 입금 처리 | O | 정혜영 | bar: 9월 22 to 9월 25
| 배송담당자 | 입고 처리 | 발주 완료 후 상품 받고, 창고 입고 처리 | O | 정혜영 | 반품 처리(주문 취소) 버튼 삭제 구) 발주/반품 처리 | bar: 9월 26 to 9월 27
| SCM담당자 | 상품별 재고 현황 | 수주 정보 확인 후 상품별 재고 확인 (발주처리)+발주 상세 | O | 정혜영 | bar: 10월 4 to 10월 5
관리화면 | 기업고객 | 대시보드(메인페이지) | 상품 정보, 공지사항 | O | 최정흠 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  | 1:1 문의 | 고객 별 문의 게시판(문의/수정/삭제,scm답변확인) | O | 김미진 | 목록이름 변경 필 1:1질의 → 1:1 문의 | bar: 9월 19 to 9월 20
|  | 회원 정보 변경 | 고객 별 회원 정보(수정/탈퇴) | O | 김미진 | bar: 9월 20 to 9월 21
| SCM담당자 | 대시보드(메인페이지) | 미응답문의건수, 미승인반품건수, 미발송건수, 제품누적판매량/반품량 ,공지사항 | O | 김미진 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  | 직원정보 관리 | 내부직원 회원 정보(신규,수정,삭제여부) | O | 김미진 | 구)기업고객 / 직원정보 관리 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  | 기업고객 관리 | 기업고객(외부직원) 회원 정보(신규,수정,삭제여부) | O | 김미진 | 신규페이지 | bar: 9월 22 to 9월 25
|  | 공지사항 | 공지사항(게시판) | O | 정혜영 | bar: 9월 18
|  | 공통 코드 관리 | 공통 코드 관리 | O | 부원장님
|  | 납품 업체 정보 | 납품업체정보 조회 및 추가 | O | 이재혁 | bar: 9월 19 to 9월 20
|  | 상품 정보 관리 | 상품정보관리 및 재고확인 | O | 이재혁 | 구)제품 정보 관리 | bar: 9월 18 to 9월 19
|  | 1:1 문의 | 모든 고객 문의에 대한 답변 게시판(답변/수정/삭제) +기업고객이 문의 삭제 시 답변도 삭제(DB에서) | O | 김미진 | 목록구분 변경 필 기준정보 → 고객센터 | bar: 9월 26 to 9월 27
|  | 배송 지시서 목록 | 배송 지시서 목록 조회 | O | 박승종 | 구)배송 지시서 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  | 발주 지시서 목록 | 발주 지시서 목록 조회 | O | 정혜영 | 구)발주 지시서 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  | 반품 지시서 목록 | 반품 지시서 목록 조회 | O | 최정흠 | 구)반품 지시서 | bar: 9월 26 to 9월 27
| 구매담당자 | 대시보드(메인페이지) | 발주지시서 달력 조회, 공지사항 조회 | O | 박승종 | bar: 10월 5
|  | 반품 지시서 목록 | 반품 지시서 목록 조회 | O | 최정흠 | 조회 화면? (확인 필요) | bar: 10월 4 to 10월 5
|  | 납품 업체 목록 | 납품업체 목록 조회 | O | 이재혁 | 신규페이지 | bar: 9월 20 to 9월 21
| 배송담당자 | 대시보드(메인페이지) | 배송지시서 달력 조회, 공지사항 조회 | O | 박승종 | bar: 10월 4
| 임원 | 대시보드(메인페이지) | 월별, 상품별 매출 차트 조회 | O | 이재혁 | 통계 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  | 매출 현황 | 총 매출 현황 조회 | O | 이재혁 | 통계 | bar: 9월 22 to 9월 25
|  | 상품별 매출 | 상품별 매출 현황 조회 | O | 이재혁 | 구) 매출 상위 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  | 판매량 분석 | 카테고리별 판매 현황 | O | 이재혁 | 구) 손익 조회 | bar: 9월 26 to 9월 27